## 桥面系
序号 | 位置 | 要素 | 缺损类型 | 缺损位置 | 缺损程度 | 图片描述 | 照片编号 | 自定义照片编号 | 备注 | 单位1 | 单位1数量 | 单位2 | 单位2数量 | 使用自定义单位
1 | 第1跨 | 桥面铺装 | / | 桥面铺装 | 桥面铺装完好 | 桥面铺装完好 | 2740 |  |  | 无 | 2 | 无 | 0.15
2 | 第1跨 | 伸缩缝 | 止水带破损 | 0#台伸缩缝 | 0#台伸缩缝止水带多处破损，长度累计为1m | 0#台伸缩缝止水带多处破损 | 2732 | 附图1-1 |  | 处 | 1 | 米 | 1
3 | 第1跨 | 伸缩缝 | 接缝处裂缝 | 0#台伸缩缝 | 0#台伸缩缝接缝处铺装裂缝，累计12条 | 0#台伸缩缝接缝处铺装裂缝 | 2737-1 |  |  | 条 | 12 | 无 | 0
4 | 第1跨 | 伸缩缝 | 止水带破损 | 3#台伸缩缝 | 3#台伸缩缝止水带多处破损，长度累计为2m | 3#台伸缩缝止水带多处破损 | 2776 |  |  | 处 | 1 | 米 | 2
5 | 第1跨 | 伸缩缝 | 接缝处裂缝 | 3#台伸缩缝 | 3#台伸缩缝接缝处铺装裂缝，累计7条 | 3#台伸缩缝接缝处铺装裂缝 | 2776-1 |  |  | 条 | 7 | 无 | 0
6 | 第1跨 | 伸缩缝 | 两侧型钢高差 | 0#台伸缩缝 | 0#台伸缩缝两侧型钢高差 | 0#台伸缩缝两侧型钢高差 | 2834 |  |  | 处 | 1 | 无 | 0
7 | 第1跨 | 伸缩缝 | 两侧型钢高差 | 3#台伸缩缝 | 3#台伸缩缝两侧型钢高差 | 3#台伸缩缝两侧型钢高差 | 2833 |  |  | 处 | 1 | 无 | 0
8 | 第1跨 | 栏杆 | 表层油漆剥落、锈蚀 | 全桥 | 全桥栏杆多处表层油漆剥落、锈蚀 | 跨中栏杆表层油漆剥落、锈蚀$全桥栏杆多处表层油漆剥落、锈蚀 | 2743;2744 |  |  | 无 | 0 | 米 | 0

## 上部结构
序号 | 位置 | 构件类型 | 缺损类型 | 缺损位置 | 缺损程度 | 图片描述 | 照片编号 | 自定义照片编号 | 备注 | 单位1 | 单位1数量 | 单位2 | 单位2数量 | 使用自定义单位
1 | 第1跨 | 主梁 | / | 主梁梁底 | 主梁梁底整体照 | 主梁梁底整体照 | 2804 |  |  | 无 | 0 | 无 | 0
2 | 第1跨 | 主梁 | 水蚀 | 主梁翼板及腹板 | 主梁翼板及腹板外侧大面积水蚀，面积约占主梁翼板总面积30% | 主梁翼板及腹板外侧大面积水蚀 | 2807;2808 |  |  | 处 | 1 | 无 | 30
3 | 第1跨 | 主梁 | 水蚀 | 主梁3#台位置 | 主梁3#台位置外侧腹板水蚀 | 主梁3#台位置外侧腹板水蚀 | 2788;2789 |  |  | 处 | 1 | 无 | 0
4 | 第1跨 | 主梁 | 表面裂缝 | 1 | 主梁横梁存在表面裂缝 | 主梁横梁表面裂缝 | 2835;2858 |  |  | 无 | 0 | 无 | 0
5 | 第1跨 | 索塔 | / | 2 | 1#索塔上塔柱完好 | 1#索塔上塔柱完好 | 2811-1 |  |  | 无 | 0 | 无 | 0
6 | 第1跨 | 索塔 | 水蚀 | 3 | 1#索塔下塔柱水蚀 | 1#索塔下塔柱水蚀 | 2824 |  |  | 处 | 1 | 无 | 0
7 | 第1跨 | 索塔 | / | 4 | 2#索塔上塔柱完好 | 2#索塔上塔柱完好 | 2771 |  |  | 无 | 0 | 米 | 0
8 | 第1跨 | 索塔 | 水蚀 | 5 | 2#索塔下塔柱水蚀 | 2#索塔下塔柱水蚀 | 2832 |  |  | 处 | 1 | 无 | 0
9 | 第1跨 | 主缆 | / | 6 | 主缆外观完好 | 主缆外观完好 | 2811-1;2812 |  |  | 无 | 0 | 无 | 0
10 | 第1跨 | 主缆 | / | 7 | 主缆锚固系统 | 主缆锚固系统 | 2782 |  |  | 无 | 0 | 无 | 0
11 | 第1跨 | 索夹 | 锈蚀 | 8 | 全桥索夹螺母轻微锈蚀，累计38处 | 全桥索夹螺母轻微锈蚀 | 2752;2753 |  |  | 处 | 38 | 无 | 0
12 | 第1跨 | 吊杆 | 锈蚀 | 9 | ZDG-15吊杆锚杯轻微锈蚀，S=0.05×0.05m2 | ZDG-15吊杆锚杯轻微锈蚀 | 2772 |  |  | 处 | 1 | 平方米 | 0.0025
13 | 第1跨 | 吊杆 | 锈蚀 | 10 | ZDG-18吊杆锚杯轻微锈蚀，S=0.15×0.10m2 | ZDG-18吊杆锚杯轻微锈蚀 | 2774 |  |  | 处 | 1 | 平方米 | 0.015
14 | 第1跨 | 吊杆 | 锈蚀 | 11 | ZDG-19吊杆锚杯轻微锈蚀，S=0.30×0.10m2 | ZDG-19吊杆锚杯轻微锈蚀 | 2775 |  |  | 处 | 1 | 平方米 | 0.03
15 | 第1跨 | 吊杆 | 锈蚀 | 12 | YDG-5吊杆锚杯及密封筒轻微锈蚀，S=0.10×0.04m2 | YDG-5吊杆锚杯及密封筒轻微锈蚀 | 2818 |  |  | 处 | 1 | 平方米 | 0.004
16 | 第1跨 | 吊杆 | 锈蚀 | 13 | YDG-13吊杆锚杯轻微锈蚀，S=0.05×0.05m2 | YDG-13吊杆锚杯轻微锈蚀 | 2768 |  |  | 处 | 1 | 平方米 | 0.0025
17 | 第1跨 | 吊杆 | 锈蚀 | 14 | YDG-15吊杆锚杯轻微锈蚀，S=0.08×0.03m2 | YDG-15吊杆锚杯轻微锈蚀 | 2773 |  |  | 处 | 1 | 平方米 | 0.0024
18 | 第1跨 | 吊杆 | 锈蚀 | 15 | YDG-16吊杆锚杯轻微锈蚀，S=0.10×0.10m2 | YDG-16吊杆锚杯轻微锈蚀 | 2765 |  |  | 处 | 1 | 平方米 | 0.01
19 | 第1跨 | 吊杆 | 锈蚀 | 16 | 全桥多处吊杆叉耳锈蚀 | 全桥多处吊杆叉耳锈蚀 | 2814;2815 |  |  | 无 | 0 | 无 | 0
20 | 第1跨 | 吊杆下锚头 | 无 | 17 | 吊杆下锚头完好 | 吊杆下锚头完好 | 2799;2800 |  |  | 无 | 0 | 无 | 0

## 下部结构
序号 | 位置 | 构件类型 | 缺损类型 | 缺损位置 | 缺损程度 | 图片描述 | 照片编号 | 自定义照片编号 | 备注 | 单位1 | 单位1数量 | 单位2 | 单位2数量 | 使用自定义单位
1 | 0#台 | 支座 | 钢垫板锈蚀 | 0-1#支座 | 0-1#支座钢垫板锈蚀 | 0-1#支座钢垫板锈蚀 | 2828 |  |  | 处 | 1 | 无 | 0
2 | 0#台 | 支座 | 钢垫板锈蚀 | 0-2#支座 | 0-2#支座钢垫板锈蚀 | 0-2#支座钢垫板锈蚀 | 2822 |  |  | 处 | 1 | 无 | 0
3 | 1#墩 | 支座 | 钢垫板锈蚀 | 1-1#支座 | 1-1#支座钢垫板轻微锈蚀 | 1-1#支座钢垫板轻微锈蚀 | 2853 |  |  | 处 | 1 | 米 | 0
4 | 1#墩 | 支座 | 钢垫板锈蚀 | 1-2#支座 | 1-2#支座钢垫板轻微锈蚀 | 1-2#支座钢垫板轻微锈蚀 | 2854 |  |  | 处 | 1 | 米 | 0
5 | 2#墩 | 支座 | 钢垫板锈蚀 | 2-1#支座 | 2-1#支座钢垫板轻微锈蚀 | 2-1#支座钢垫板轻微锈蚀 | 15052 |  |  | 处 | 1 | 米 | 0
6 | 2#墩 | 支座 | 钢垫板锈蚀 | 2-2#支座 | 2-2#支座钢垫板轻微锈蚀 | 2-2#支座钢垫板轻微锈蚀 | 115252 |  |  | 处 | 1 | 米 | 0
7 | 3#台 | 支座 | 钢垫板锈蚀 | 3-1#支座 | 3-1#支座钢垫板锈蚀 | 3-1#支座钢垫板锈蚀 | 2796 |  |  | 处 | 1 | 米 | 0
8 | 3#台 | 支座 | 钢垫板锈蚀 | 3-2#支座 | 3-2#支座钢垫板锈蚀 | 3-2#支座钢垫板锈蚀 | 2795 |  |  | 处 | 1 | 米 | 0
9 | 3#台 | 桥台背墙 | 水蚀 | 3#桥台 | 3#桥台背墙水蚀 | 3#桥台背墙水蚀 | 2783;2785 |  |  | 无 | 0 | 米 | 0